РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Иркутская область, Слюдянский район

д. Быстрая, ул. Советская, 36

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 21.06.2016 г. № 283- п

Об утверждении плана – графика разработки

и утверждения программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Быстринского

муниципального образования

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 46 Устава Быстринского муниципального образования, администрация Быстринского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить план – график разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Быстринского муниципального образования (приложение № 1)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации М.И. Казанцева

Приложение № 1

План – график

Разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Быстринского муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование действий разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры | Срок исполнения действия |
| ***Разработка*** | | |
| 1 | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | 21 июня по 30 августа 2016 года |
| 2 | Размещение проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район (вкладка Быстринское сельское поселение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | 10 сентября 2016 года |
| ***Утверждение, размещение, представление*** | | |
| 3 | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения решением Думы Быстринского сельского поселения | 30 октября 2016 года |
| 4 | Размещение утвержденной программы комплексного развития социальной инфраструктуры в ФГИС ТП | 10 ноября 2016 года |
| 5 | Представление утвержденной программы комплексного развития социальной инфраструктуры в Службу архитектуры Иркутской области для включения в мониторинг разработки и утверждения | 15 ноября 2016 года |