РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Иркутская область, Слюдянский район

д. Быстрая, ул. Советская, 36

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.11.2017г. № 167-п

Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение пожарной безопасности на

территории Быстринского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

В целях обеспечения требований пожарной безопасности, создания безопасных противопожарных условий на территории поселения, укрепления материально-технической базы, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 69- ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», статьями 10, 46 Устава Быстринского муниципального образования, администрация Быстринского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории Быстринского сельского поселения на 2018-2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Быстринского муниципального образования» и разместить на официальном сайте муниципального образования Слюдянский район, адрес: http://www.sludyanka.ru, в разделе «Городские и сельские поселения МО Слюдянский район» - «Быстринское сельское поселение» - «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.Г. Чебоксарова

 Приложение

 к постановлению администрации

 Быстринского сельского поселения

 от 07.11.2017 г. № 167- п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории**

**Быстринского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Быстринского муниципального образования на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ПрограммыОснование для разработки Разработчик ПрограммыИсполнитель ПрограммыЦель ПрограммыЗадачи ПрограммыСрок реализации ПрограммыОсновные мероприятия ПрограммыОбъемы и источники финансирования ПрограммыОжидаемые конечные результаты реализации ПрограммыОрганизация контроля за исполнением Программы | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Быстринского муниципального образования на 2018-2022 годы»(далее Программа)Федеральный закон Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности», закон Иркутской области от 02.04.2003г. №16-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», приказ МЧС России от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», постановление администрации от 26.07.2013г. №73-п «Об оказании поддержки членам добровольной пожарной охраны Быстринского муниципального образования при осуществлении ими своей деятельности» Устав Быстринского муниципального образованияАдминистрация Быстринского сельского поселенияАдминистрация Быстринского сельского поселенияСоздание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, недопущение травматизма и исключение гибели людей.1. Обеспечение защиты жизни и здоровья людей от пожаров, в том числе слабозащищенной категории населения Быстринского муниципального образования.
2. Оснащение объектов муниципальной собственности и жилых домов слабозащищенной категории населения Быстринского муниципального образования современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.
3. Снижение числа случаев гибели людей от пожаров.
4. Снижение материального ущерба, наносимого пожарами.
5. Стимулирование участия населения в деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

2018 - 2022 годы.- разработка и реализация мер пожарной безопасности;- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах;- повышение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и жилых домов слабозащищенной категории населения;-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;-пропаганда и агитация мер противопожарной безопасности (приобретение или изготовление методических пособий, листовок, памяток); -развитие материально-технической базы добровольной пожарной охраны;-обеспечение ДПО тренировочными занятиями, обучение населения в области пожарной безопасности. Закупка спецодежды, премия за тушение пожаров и проведение аварийно – спасательных работ ДПО Общий объем финансирования программы составляет: 343,5 тыс.руб., местного бюджета из них: 2018г. – 145,5 тыс.руб. 2019г. – 55,0 тыс.руб. 2020г. – 50,0 тыс.руб. 2021г. – 46,5 тыс.руб. 2022г. - 46,5 тыс.руб.Повышение безопасности населения и территории Быстринского муниципального образования.Администрация Быстринского сельского поселения |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящая программа разработана во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, на основании и в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации: №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности», закона Иркутской области от 02.04.2003г. №16-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», приказа МЧС России от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», постановления администрации от 26.07.2013г. №73-п «Об оказании поддержки членам добровольной пожарной охраны Быстринского муниципального образования при осуществлении ими своей деятельности», Устава Быстринского муниципального образования.

В связи с участившимися случаями возникновения пожаров на территории Российской Федерации, повлекшими за собой человеческие жертвы, особое значение приобретает проблема обеспечения пожарной безопасности на всей территории Быстринского муниципального образования. Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории Быстринского муниципального образования продолжает оставаться не на должном уровне.

* 1. Краткая характеристика муниципального образования

Площадь территории Быстринского муниципального образования составляет -107152,94 га. В состав муниципального образования входят 2 населенных пункта д. Быстрая и с. Тибельти. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 г. - 651 человек. На территории поселения имеется 258 домовладений, 2 начальные общеобразовательные школы, 1- сельский дом культуры, 1-библиотека, 2- фельдшерско – акушерских пунктов, филиал почтовой связи; АЗС, 6- крестьянско – фермерских хозяйств.

На территории поселения отсутствует служба пожарной охраны, ближайшая пожарная часть ПЧ – 141 расположена в рабочем поселке Култук в 17 км. от д. Быстрая и в 32 км. от с. Тибельти. С 2006 года в поселении организована добровольная пожарная охрана.

* 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Ежегодно в населенных пунктах происходят возгорания. Материальные потери от пожаров исчисляются тысячами рублей.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, наибольшее количество пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Основными причинами пожаров являются: нарушение правил пожарной безопасности; неисправность печей; неосторожное обращение с огнем; большое количество пожаров связано с поджогами.

Важным условием борьбы с пожарами является наличие и состояние пожарного водоснабжения. В населенных пунктах сельского поселения имеются 2 водонапорные башни с вмонтированными гидрантами для забора воды пожарными машинами. Оборудованы места для забора воды на реках Малая Быстрая, Большая Быстрая, Тибельтинка, Иркут.

Анализ причин, от которых возникают пожары убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Решение проблем в сфере пожарной безопасности требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления пожарной безопасностью в поселении. Создание в приемлемые сроки условий для снижения показателей пожарного риска и ущерба во всех сферах жизнедеятельности. С учетом существующего уровня риска пожаров в поселении эффективное обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

1. **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Основной целью программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, недопущение травматизма и исключение гибели людей.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Координация деятельности муниципальных учреждений Быстринского сельского поселения по повышению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.
2. Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.
3. Обеспечение на отдельных объектах муниципальной собственности установки системы автономного аварийного освещения, ПАС.
4. Повышение уровня подготовки членов ДПД, населения и работников администрации Быстринского сельского поселения к действиям при пожарах и ЧС.
5. Приобретение и установка пожарных извещателей в жилых домах слабозащищенной категории населения.

В целях решения вышеперечисленных задач планируется осуществить следующие важные мероприятия, это содержание в рабочем состоянии водонапорных башен, организация опашки населенных пунктов, расположенных вблизи с лесными массивами, оборудование естественных водоисточников площадками с твердым покрытием размером не менее 12х12 м, а так же подъездными путями к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, приобретение и установка пожарных извещателей для слабозащищенной категории населения.

 Достижение поставленных целей и задач Программы в течение периода реализации мероприятий по пожарной безопасности на территории поселения позволит сделать:

- снижение общего количества пожаров и пострадавших людей, в том числе снижение пожаров в лесных массивах расположенных близко к населенным пунктам;

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий, в том числе ежегодное содержание естественных водоисточников площадками;

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, в том числе постоянные информационные сообщения о пожарной безопасности.

- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами, в том числе ежегодное приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения, приобретение звуковых сирен;

- участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей.

1. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Быстринского муниципального образования.

 Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 664,9 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.  |
| всего | Местный бюджет |
| Всего за весь период | 664,9 | 664,9 |  |
| 2018 год | 466,9 | 466,9 |  |
| 2019 год | 55,0 | 55,0 |  |
| 2020 год  | 50,0 | 50,0 |  |
| 2021 год | 46,5 | 46,5 |  |
| 2022 год | 46,5 | 46,5 |  |

Перечень мероприятий для реализации Программы в приложении № 1.

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ**

**ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ**

Организация управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет администрации Быстринского сельского поселения.

 Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на администрацию Быстринского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением администрации Быстринского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Быстринского сельского поселения.

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ, РИСКОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ**

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Быстринского сельского поселения утвержденной постановлением администрации Быстринского сельского поселения от 29.09.2013г. № 96-п ««Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Быстринского муниципального образования и их формирования и реализации».

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно: не финансирование из районного бюджета, регулирующего финансирование органов местного самоуправления.

Механизм минимизации рисков – дополнительное привлечение внебюджетных средств.

Внутренние риски при реализации Программы:

- при размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения подпрограммных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременная и качественная разработка документации на размещение муниципальных заказов.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня пожарной защищенности населенных пунктов поселения, снижение уровня последствий, а также профилактика и предупреждение пожаров в сельских населенных пунктах.

В результате реализации программы на территории Быстринского муниципального образования ожидается:

- улучшение противопожарной обстановки и создание безопасной среды, для проживания жителей поселения ;

- совершенствование местной противопожарной системы;

- создание и развитие добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах;

- оснащение системами сигнализации жилых домов слабозащищенной категории населения.

Приложение № 1

**Мероприятия реализации муниципальной Программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Быстринского муниципального образования на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий использования средств Программы | Районный бюджет, тыс. руб.  | Бюджет поселения, тыс. руб.  | Итого, тыс. руб.  |
|  | **2018 год** |  |  |  |
| 1 | Закупка спецодежды, премия ДПД 6 чел.  |  | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Изготовление агитационных материалов  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Приобретение и установка пожарных извещателей в домах слабозащищенной категории населения (инвалиды, многодетные семьи) |  | 13,6 | 13,6 |
| 4 | Устройство площадки для подъезда к источнику водоснабжения в д. Быстрая на р. М. Быстрая  |  | 91,7 | 91,7 |
| 5 | Устройство и содержание минерализованных полос в районе д. Быстрая, ул. Лесная, пер. Кедровый, с. Тибельти в районе ул. Подгорная  |  | 43,1 | 43,1 |
| 6 | Техническое обслуживание и периодическое освидетельствование установок пожарной сигнализации |  | 23,0 | 23,0 |
| 7 | Приобретение резервного генератора (бензиновый генератор) |  | 205,0 | 205,0 |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка спецодежды, премия ДПД 6 чел. |  | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Изготовление агитационных материалов, приобретение методических материалов  |  | 2,0 | 2,0 |
| 3.  | Приобретение и установка пожарных извещателей в домах слабозащищенной категории населения (инвалиды, многодетные семьи) |  | 12,0 | 12,0, |
| 4 | Техническое обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротушения |  | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Устройство и содержание минерализованных полос |  | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Техническое обслуживание и периодическое освидетельствование установок пожарной сигнализации |  | 23,0 | 23,0 |
| 7 | Приобретение и замена огнетушителей, приобретение и замена устаревших указателей источников противопожарного водоснабжения  |  | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО |  | 55,0 | 55,0 |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Премия ДПД 6 чел. |  | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Изготовление агитационных материалов, приобретение и замена старых указателей источников противопожарного водоснабжения |  | 5,0 | 5,0 |
| 3.  | Приобретение и установка пожарных извещателей в домах слабозащищенной категории населения (инвалиды, многодетные семьи) |  | 12,0 | 12,0, |
| 4. | Устройство и содержание минерализованных полос |  | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Техническое обслуживание и периодическое освидетельствование установок пожарной сигнализации |  | 25,0 | 25,0 |
| 6. | Техническое обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротушения |  | 3,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 50,0 | 50,0 |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Премия ДПД 6 чел. |  | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Изготовление агитационных материалов,  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3.  | Приобретение и установка пожарных извещателей в домах слабозащищенной категории населения (инвалиды, многодетные семьи) |  | 12,0 | 12,0, |
| 4. | Устройство и содержание минерализованных полос |  | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Техническое обслуживание и периодическое освидетельствование установок пожарной сигнализации |  | 25,0 | 25,0 |
| 6. | Техническое обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротушения |  | 3,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 46,5 | 46,5 |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Премия ДПД 6 чел. |  | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Изготовление агитационных материалов,  |  | 0,5 | 0,5 |
| 3.  | Приобретение и установка пожарных извещателей в домах слабозащищенной категории населения (инвалиды, многодетные семьи) |  | 12,0 | 12,0, |
| 4. | Устройство и содержание минерализованных полос |  | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Техническое обслуживание и периодическое освидетельствование установок пожарной сигнализации |  | 25,0 | 25,0 |
| 6. | Техническое обслуживание и перезарядка первичных средств пожаротушения |  | 3,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 46,5 | 46,5 |